## Лист_1
Дефицит по коммерческим службам
№ п/п | Подразделение | Ответственный | Сделка | Комментарий | Заказ клиента | Заказчик | Номер договора | Категория РУ | Дата поставки | Дата отгрузки | Дата реализации | Дата ПНР | Срок аттестации | Сумма по заказу в валюте | Валюта | Сумма по заказу в рублях | К оплате |  |  | Оплачено по заказу | Неоплаченный остаток
[17 empty] | До обеспечения | До отгрузки | После отгрузки
1 | Служба тестового оборудования | Курасов Михаил Вячеславович | Поставка оборудования СТО+СТЕ, 3 АОИ, 3 рентгена, FT17DT, загрузчики, разгрузчики для Алабуги | Поставка и ПНР завершены, акты подписаны. #есть ДС о продлении срока до 30.05 на согласовании у заказчика. | Заказ клиента САУП-000450 от 29.12.2025 9:47:21 | АЛАБУГА МАШИНЕРИ ООО | АМ-1/26-294/СТО | нет обязанности ведения РУ | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 08.05.2026 |  |  |  | руб. | 256263315 |  | 217823817.75 | 38439497.25 | 217823817.75 | 38439497.25
2 | Отдел внутрисхемного контроля | Кусков Вадим Сергеевич | Pilot VX (2шт) для ЦНИИХМ (через РОБЕЛ) | Прямой контракт. Системы отгружены из Китая силами Робел, ждем доставку | Заказ клиента САУП-0000000026 от 19.01.2026 10:25:29 | РОБЕЛ ООО | нет договора | нет договора | 28.05.2026 | 28.05.2026 |  | 15.06.2026 |  | 14000000 | CNY | 156114000 |  |  | 156114000 |  | 156114000
3 | Отдел внутрисхемного контроля | Кусков Вадим Сергеевич | Pilot V8 для ИРЗ | Тестер готов в Китае. Проводим платеж Seica перед отгрузкой . Срок поставки по договору - 15.07. | Заказ клиента САУП-000442 от 25.12.2025 10:54:27 | ИРЗ ООО | 304/25-СТО | нет обязанности ведения РУ | 15.07.2026 | 22.06.2026 |  | 29.06.2026 | 29.06.2026 |  | руб. | 90850000 |  | 81765000 | 9085000 | 59052500 | 31797500
4 | Служба технологического оборудования | Дубонос Василий Романович | Лазерная селект. пайка FireFly T60 | Установка лазерной селективной пайки SEICA FireFly T60 - 2 шт. Договор подписан. БГ согласована. Оригинал направлен Заказчику. Аванс от КЗ 80% получен, оплата аванса поставщику. Ожидание поступления оборудования в Китай. | Заказ клиента САУП-0000000011 от 13.01.2026 15:19:53 | ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" | 317/25-ТЕ | нет обязанности ведения РУ | 24.08.2026 |  |  | 31.08.2026 |  |  | руб. | 69295000 |  | 55436000 | 13859000 | 55436000 | 13859000
5 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | Энергия, Елец, EDM-1000 | Вибрационная система EDM-1000, 7 шт., Econ, Россия Получен аванс. Отгружены по ЖД из Китая 29 мая. Доставка 30 дней. | Заказ клиента ЗК-18690-СИО/1 от 28.11.2025 15:36:00 | ЭНЕРГИЯ ПАО | 296/25-СИО | нет обязанности ведения РУ | 30.07.2026 |  |  | 10.08.2026 | 18.08.2026 | 4711000 | CNY | 51938775 | 25969387.5 | 20775510 | 5193877.5 | 25969387.5 | 25969387.5
6 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | Энергия, Елец, ИО | Ударный стенд пневматический УСП-100, 8 шт., Совтест АТЕ, Россия Получен аванс. Заказы поставщикам размещены. Ударные стенды в производстве. | Заказ клиента ЗК-18672-СИО/1 от 27.11.2025 12:17:13 | ЭНЕРГИЯ ПАО | 290/25-СИО | нет обязанности ведения РУ | 06.10.2026 |  |  | 19.10.2026 | 26.10.2026 |  | руб. | 47200000 | 23600000 | 18880000 | 4720000 | 23600000 | 23600000
7 | Отдел внутрисхемного контроля | Кусков Вадим Сергеевич | E4M6151 для Старт (Цех ПП) | тестер на предпродажной подготовке (латент) в Совтест (отгрузка до 29/05) помпа отдельно приедет в совтест для проверки пнр - начало июня прямой контракт с Леоном, оплата 100% получена, готова к отгрузке с 28.02. Вся информация передана партнерам, система ожидает забора | Заказ клиента САУП-0000000030 от 19.01.2026 16:45:03 | ФНПЦ ПО СТАРТ ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО АО | нет договора | нет договора | 27.02.2026 | 10.03.2026 |  | 31.03.2026 |  | 2030000 | CNY | 22636530 |  | 22636530 |  |  | 22636530
8 | Отдел АПЛиС | Голобоков Константин Леонидович | Карусели по ТЗ Металлист Серпухов Карпенко | Автоматизированный склад, модель СХКТ3200-1615-2800-13-650 - 4 шт. Получили оплату первого этапа 70%. Заказ на производство разместили. | Заказ клиента САУП-0000000151 от 17.03.2026 15:27:31 | СЕРПУХОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ АО | № 38/26-ОАПЛиС | РУ в соответствии с Приказом Минпромторга №334 от 08.02.2019, №317 от 03.02.2023 | 23.10.2026 | 21.10.2026 |  | 30.10.2026 |  |  | руб. | 17600000 | 12320000 |  | 5280000 | 12320000 | 5280000
9 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | Энергия, Елец, EDM-1000, 2 шт. | Вибационная система EDM-1000, 2 шт., Econ, Китай 01 апреля доставлены на склад Совтест. Отгрузка заказчику запланирована на 17-ю неделю. Получен второй платеж по договору. Заказчик прислал письмо с просьбой произвести отгрузку оборудования не ранее 13 мая. 13 мая заказчику направлено письмо о готовности оборудования к отгрузке. Официального ответа пока не получили. | Заказ клиента ЗК-18143-СИО/1 от 26.11.2025 12:43:59 | ЭНЕРГИЯ ПАО | 253/25-СИО | нет обязанности ведения РУ | 16.06.2026 | 20.05.2026 |  | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 1386000 | CNY | 15391807.2 | 7695903.6 | 6156722.88 | 1539180.72 | 13852626.48 | 1539180.72
10 | Отдел функционального контроля | Артемьев Дмитрий Владимирович | Ремонт модулей Teradyne для АО НИИЭТ | аванс поступил в полном объеме 06.02.2026г. К исполнению обязательств приступили, срок ор-но в июне. Заказчику отправили письмо претензию по задержке аванса и сроках. Совтест Ориентируется на 5 месяцев после аванса.. оплата со счета ГОЗ, есть письмо, что не являемся соисполнителем (не удалять) | Заказ клиента САУП-000226 от 08.10.2025 9:50:32 | НИИЭТ | 214/25-СТО | нет обязанности ведения РУ | 10.07.2026 | 10.07.2026 | 20.05.2026 | 10.07.2026 |  |  | руб. | 12600000 |  | 3780000 | 8820000 | 3780000 | 8820000
11 | Служба технологического оборудования | Чуйкова Людмила Валентиновна | Шкаф сухого хранения SDB702NM азот 30 шт_ Исток Фрязино | Ждем вызов на ПНР по готовности помещения (перенос на осень) и акт по замене полок (нерж на покрашенные). ШСХ SDB702NM -30 шт. Договор №043-МС01513/ЕП62-25 от 21.01.2026 г. Дополн окраска нерж полок ESD краской (заказ на производ.) Сер номера: 1260200,1260201,1260202,1260203,1260204,1260205,1260206,1260207,1260208,1260209,1260211, 1260212,1260213,1260214,1260215,1260216,1260217,1260218,1260219,1260220,1260221,1260222,1260223,, 1260224,1260225,1260226,1260227,1260228,1260229,1260230 Внесено в 1С. | Заказ клиента САУП-000356 от 02.12.2025 12:14:38 | НПП ИСТОК ИМ. ШОКИНА АО | Договор № 043-МС01513/ЕП62-25 от 21 января 2026 г._300/25-ТЕ | нет обязанности ведения РУ | 21.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 25.09.2026 |  |  | руб. | 12571350 |  |  | 12571350 | 11314215 | 1257135
12 | Отдел функционального контроля | Артемьев Дмитрий Владимирович | Тестовое решение для Микрона | Подписано #ДС продление срока ПНР до 31.07.2026. 31.03.2026 - Остался долг по поставке самого решения - за Совтест Микро. Остался окончательный платеж -5 % - на ПНР. ДС | Заказ клиента САУП-000222 от 07.10.2025 10:32:34 | АО "Микрон" | 062025-1 | РУ в соответствии с Приказом Минпромторга №334 от 08.02.2019, №317 от 03.02.2023 | 31.07.2026 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | 31.07.2026 |  |  | руб. | 11288600 |  | 3386580 | 7902020 | 10724170 | 564430
13 | Служба испытательного оборудования | Климов Роман Владимирович | ИО_ударный стенд до 30000g_БЗПП_2026 | Пневматический ударный стенд KCT13-20-2, 1 шт., Hyde, Китай Договор подписан. Аванс получен. Производство стенда. | Заказ клиента ЗК-19288-СИО/1 от 13.04.2026 9:02:21 | СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО | ОВ/Ф-469157-04-01-С-01 | нет обязанности ведения РУ | 24.09.2026 |  |  | 06.10.2026 | 06.10.2026 | 880000 | CNY | 9901848 | 1980369.6 | 7921478.4 |  | 1980369.6 | 7921478.4
14 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | БЗПП, Болхов, центрифуга | Центрифуга КСТ30-3M/F, 1 шт.,Hyde Китай Получен аванс. Производство центрифуги | Заказ клиента СМУП-0000000015 от 26.03.2026 9:11:03 | СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО | ОВ/Ф-469157-03-01-С-01 | нет обязанности ведения РУ | 14.09.2026 | 12.09.2026 |  | 22.09.2026 | 23.09.2026 | 750000 | CNY | 8771025 |  | 8771025 |  | 2631307.5 | 6139717.5
15 | Отдел АПЛиС | Голобоков Константин Леонидович | ШСХ с подсказками SDВ 1106 NM PTL для ПКРВ | ШСХ SDB 1106 NM PTL - 11 шт. (Шкафы сухого хранения с подсказками) Договор подписан. Получили оплату первого этапа 50%. Заказ на производство разместили 26.02.2026 | Заказ клиента САУП-0000000088 от 13.02.2026 9:07:04 | НПО ПКРВ ООО | № 4/26-ОАПЛиС | нет обязанности ведения РУ | 05.08.2026 | 05.08.2026 |  | 10.08.2026 |  |  | руб. | 8604000 |  | 7743600 | 860400 | 4302000 | 4302000
16 | Служба технологического оборудования | Чуйкова Людмила Валентиновна | Шкаф сухого хранения SDB 702/1106 NM_2025_РПКБ Раменское | #просрочка Просрочка по оплате. ПНР выполнено, выставлен счет на остаток 25%. Запущено в работу Исковое заявление. Шкафы поставлены 25 12 2024г. SDB702NM с азотом -1 шт.(сер номер 4 24 1634 внесено в 1С) SDB702NM - 8 шт (сер ном. 3241351, 1352,1353,1354.1355, 1356,1357. 1358 внесено в 1С) НДС 0%, соглашение с МПТ, развитие авиационной отрасли, УФК, не ГОЗ | Заказ клиента САУП-0000001017 от 28.11.2024 15:53:23 | РПКБ АО | 405/24-ТЕ | РУ в соответствии с Приказом Минфина от 10.12.21 №210 | 25.12.2024 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 30.04.2025 |  |  | руб. | 5863360 |  |  | 5863360 | 4397520 | 1465840
17 | Служба испытательного оборудования | Климов Роман Владимирович | ИО_ударные стенды УСП_Аргус-НВ_2026 | Ударный стенд пневматический УСП-100, 1 шт., Совтест АТЕ, Россия Договор подписан. Получен аванс. Заказы поставщикам размещены. Стенд будем отгружать со склада. Ждем эквиваленты и датчики - поставка в наш адрес в начале июля. | Заказ клиента САУП-0000000223 от 16.04.2026 11:56:28 | ВТ ООО | 77/26-СИО | нет обязанности ведения РУ | 07.09.2026 |  |  | 15.09.2026 | 16.09.2026 |  | руб. | 5650000 | 2825000 | 2260000 | 565000 | 2825000 | 2825000
18 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | Сибприбормаш, Бийск, ИО | Ударный стенд пневматический УСП-100, 1 шт., Совтест АТЕ, Россия Тендерный договор в рамках соглашения о предоставлении субсидии по ПП №1867 Оборудование доставлено заказчику. ПНР и аттестация проведены. Оформление аттестата. | Заказ клиента ЗК-17170-СИО/1 от 17.03.2026 10:16:25 | БПО СИБПРИБОРМАШ АО | 320-26 | РУ в соответствии с Приказом Минпромторга №334 от 08.02.2019, №317 от 03.02.2023 | 05.05.2026 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | 28.05.2026 | 29.05.2026 |  | руб. | 5600000 | 2240000 |  | 3360000 | 5040000 | 560000
19 | Отдел АПЛиС | Голобоков Константин Леонидович | Vestium для Нартис | #Есть ДС Оборудование отгружено 09.06.2025г. Ожидаем от Заказчика готовности к ПНР. | Заказ клиента САУП-0000001024 от 04.12.2024 8:40:16 | ЗАВОД НАРТИС ООО | Спецификация № 9 к Договору поставки №47/22-ТЕ от «07» февраля 2022 г. | нет обязанности ведения РУ | 28.11.2026 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 28.11.2026 |  |  | руб. | 5413000 |  |  | 5413000 | 4839350
20 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | УСП-100_АО Контракт_Москва | Стенд ударный пневматический УСП-100, 1 шт., Совтест АТЕ, Россия Конечный заказчик не готов к ПНР Есть ДС | Заказ клиента ЗК-8830-СИО/1 от 15.12.2021 16:57:26 | КОНТРАКТ АО | 374/21-СИО | нет обязанности ведения РУ | 08.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 30.06.2026 | 30.06.2026 |  | руб. | 4990000 |  | 4491000 | 499000 | 4990000
21 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | Луггар, Петербург, ударный стенд | Стенд ударный пневматический УСП-10У, 1 шт., Совтест АТЕ, Россия Стенд доставлен заказчику 5 июня. Заказчик строит фундамент. ПНР не раньше середины июля. | Заказ клиента ЗК-18178-СИО/1 от 09.09.2025 8:30:36 | КБ ЛУГГАР ООО | 91/26-СИО | нет обязанности ведения РУ | 26.06.2026 |  | 29.05.2026 | 07.07.2026 | 08.07.2026 |  | руб. | 4850000 | 2425000 |  | 2425000 | 4365000 | 485000
22 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | Красное знамя, Рязань, стенды | Ударный стенд пневматический УСП-10. 1 шт., Совтест АТЕ, Россия Заказчик не готов к ПНР. По информации от заказчика дата готовности к работам - второй квартал 2026 г. Есть ДС | Заказ клиента ЗК-11509-СИО/1 от 09.02.2024 13:43:51 | ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" | 230292400069-230292400069-1-279887-261 | нет обязанности ведения РУ | 14.03.2024 | 15.08.2024 | 14.08.2024 | 29.06.2026 | 29.06.2026 |  | руб. | 4800000 |  |  | 4800000 | 4320000 | 480000
23 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, ударный стенд | ГОЗ Ударный стенд пневматический УСП-5, 1 шт., Совтест АТЕ, Россия Производство стенда. | Заказ клиента ЗК-12066-СИО/1 от 27.04.2026 16:14:38 | РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА ФГУП | 54-111/2026ФБ/02 | РУ в соответствии с ПП РФ от 19.01.1998г. №47 | 29.10.2026 | [5 empty] | руб. | 4526820 |  |  | 4526820 |  | 4526820
24 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | Луггар, Новосибирск, ИО | Луггар, Новосибирск, EDS-300 Договор подписан. Получен аванс. Размещение заказов поставщикам. 25 мая производителю оплачен аванс 50%. | Заказ клиента САУП-0000000266 от 06.05.2026 15:04:41 | КБ ЛУГГАР ООО | 68/26-СИО | нет обязанности ведения РУ | 14.10.2026 | 12.10.2026 |  | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 405000 | CNY | 4465003.5 |  | 4018503.15 | 446500.35 | 2184063.74 | 2280939.76
25 | Служба испытательного оборудования | Климов Роман Владимирович | ИО_термострим_ВЗПП-С_Воронеж_2025 | Мобильная система для температурных испытаний TS780, 1шт., ZongLen, Китай Договор подписан. Получен аванс. Оборудование отгружено заказчику. ПНР проведены. Подписание актов. | Заказ клиента СМУП-0000000016 от 26.03.2026 9:43:48 | ВЗПП-С АО | 37/26-СИО | нет обязанности ведения РУ | 09.07.2026 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | 20.07.2026 | 22.07.2026 |  | руб. | 4087000 | 2860900 |  | 1226100 | 2860900 | 1226100
26 | Отдел АПЛиС | Голобоков Константин Леонидович | Автоматизированный склад и стеллажи для КБМ хранение SMD | Модуль хранения для катушек диаметром до 180 мм (тип-1) - 2 шт. Модуль хранения для катушек диаметром от 180 мм до 390 мм (тип-3)- 1 шт. Оборудование выгрузили на склад Заказчика 23.05.2026г Счет на оплату второго этапа отправили Заказчику (в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи) Акт приема-передачи оборудования подписывается после ПНР. ПНР провели 28.05.2026г. Заказчик обещает оплатить последний этап оплаты 50% - 10.06.2026г., | Заказ клиента САУП-000176 от 15.09.2025 16:37:30 | НПК КБМ АО | 187/25-ОАПЛиС | РУ в соответствии с Приказом Минпромторга №334 от 08.02.2019, №317 от 03.02.2023 | 23.05.2026 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | 27.05.2026 |  |  | руб. | 3322580 |  | 1661290 | 1661290 | 1661290 | 1661290
27 | Служба технологического оборудования | Чуйкова Людмила Валентиновна | шкафы сухого хранения SDB1106NM НИИФИ Пенза | 16 июня ПНР. ШСХ SDB1106NM азот и датчик/тепло/логгер покупной, ПНР, доставка- 4 шт. Договор подписан 27.02.2026. Сер номера 1 26 0351 1 26 0350 1 26 0349 1 26 0348 внесено в 1С Идентификатор Соглашения № 00000000730956250173. | Заказ клиента САУП-0000000070 от 04.02.2026 14:52:09 | НИИФИ АО | 16/26-ТЕ | РУ в соответствии с Приказом Минпромторга №334 от 08.02.2019, №317 от 03.02.2023 | 05.06.2026 | 26.05.2026 | 25.05.2026 | 16.06.2026 |  |  | руб. | 3242420 |  | 2593936 | 648484 | 3242420
28 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | ВНИИР-Прогресс, Чебоксары, камера | Климатическая камера SMC-1500-CD, 1 шт., Sanwood, Китай Отгружена заказчику 29 мая транспортной компанией "Деловые линии". Доставлена - 03 июня. Заказчик прислал письмо о готовности к ПНР и аттестации. ПНР запланированы с 8 июня. | Заказ клиента ЗК-17037-СИО/1 от 26.12.2025 11:07:28 | ВНИИР-ПРОГРЕСС АО | 301/25-СИО | нет обязанности ведения РУ | 26.06.2026 |  | 28.05.2026 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | 259700 | CNY | 2876774.81 | 1438387.41 | 1150709.92 | 287677.48 | 2603893.39 | 272881.42
29 | Служба технологического оборудования | Чуйкова Людмила Валентиновна | Шкаф сухого хранения SDB302,702 и1106NM на 2026 г_ИРЗ Ижевск | SDB1106NM-3 шт, SDB702NМ-2 шт. Специф. №1. С/н: 1106_ 1260093,1260094,1260096 внесено в 1С С/н: 702_ 1260191, 1260192 внесено в 1С Отгружено, ждем окончательную оплату | Заказ клиента САУП-000436 от 22.12.2025 12:01:28 | ИРЗ ООО | 315/25-ТЕ | нет обязанности ведения РУ | 15.06.2026 | 04.06.2026 | 01.06.2026 |  |  |  | руб. | 2665115.41 |  | 1332557.71 | 1332557.7 | 1332557.71 | 1332557.7
30 | Служба тестового оборудования | Курасов Михаил Вячеславович | Диагностика и ТО Pilot и Nikon для 18 ЦНИИ | долг оплачен, остались пени (неустойка) 54 000 руб #просрочка ТО не оплачено (50%) Направлено исковое заявление заказчику и в суд о просрочке оплаты 2 этапа. Подписываем мировое соглашение. | Заказ клиента САУП-000143 от 03.09.2025 15:24:56 | 18 ЦНИИ МО РФ ФГУП | 122/25-СТО | нет обязанности ведения РУ | 31.12.2025 | 20.02.2026 | 16.12.2025 |  |  |  | руб. | 1890000 |  | 945000 | 945000 | 1890000
31 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | ЗИП Seica для калугаприбора | Оплата получвена. Отгружаем ЗИП заказчику. | Заказ клиента САУП-0000000283 от 14.05.2026 16:55:31 | Калугаприбор | 94/26-СТО | нет обязанности ведения РУ | 28.08.2026 | 01.09.2026 |  |  |  | 167000 | CNY | 1802481.1 |  | 1802481.1 |  | 1802481.1
32 | Отдел функционального контроля | Артемьев Дмитрий Владимирович | УКФ304/1 для ВЗПП-С | 01.06.2026 г- УКФ получена от КОНТАКТИВИТИ, доставлена НА АО "ВЗПП-С" 29.05.2026. Счет на окончательный платеж Заказчику выставлен Взаиморасчет по договору с Контактивити - готов рамочный Договор, оплатим КОНТАКТИВИТИ после оплаты окончательного платеж со стороны ВЗПП. Перепродажа от Контактивити , маржинальность согласована с руководством АТЕ. | Заказ клиента САУП-0000000051 от 27.01.2026 10:50:36 | ВЗПП-С АО | 120/25-СТО | нет обязанности ведения РУ | 23.06.2026 | 28.05.2026 | 28.05.2026 |  |  |  | руб. | 1640000 |  | 820000 | 820000 | 1640000
33 | Служба технологического оборудования | Чуйкова Людмила Валентиновна | Шкафы сухого хранения с опциями SDB1106NM,1560M КроксПлюс Воронеж | SDB1106NM с опциями-1 шт, SDB1560М с опциями-1 шт_ Заказ на производство№ САУП000164 Изготовление шкафов и доработка конструктором 1560М с опцией тепла (проект) Отгрузка 6 августа (50 раб дней с 28.05) (азот, тепло, измеритель) | Заказ клиента САУП-0000000258 от 05.05.2026 11:37:39 | КРОКС ПЛЮС ООО | 100/26-ТЕ | нет обязанности ведения РУ | 07.08.2026 | [5 empty] | руб. | 1590000 |  | 795000 | 795000 | 795000 | 795000
34 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Пробники JM + Seica для Электроприбора (тендер) | Отгружено заказчику, опалат получена, ждем документы | Заказ клиента САУП-000443 от 25.12.2025 15:07:52 | ПО ЭЛЕКТРОПРИБОР АО Пенза | нет договора | нет договора | 30.12.2025 | 26.12.2025 | 15.01.2026 |  |  |  | руб. | 1585984.77 |  | 1585984.77 |  | 1585984.77
35 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | ЗИП Seica и JEM для Радиосвязи | Ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000232 от 20.04.2026 9:25:34 | НПП РАДИОСВЯЗЬ АО | нет договора | нет договора | 30.10.2026 | 09.06.2026 |  |  |  | 140000 | CNY | 1560398 |  |  | 1560398 |  | 1560398
36 | Отдел функционального контроля | Артемьев Дмитрий Владимирович | Ремонт модуля HSD-100 для АО ВЗПП-С | 31.03.2026 г. Аванс получен. Заказ размещен на ремонт. Ремонт модуля HSD-100 в рамках исполнения обязательств по рамочному Договору № 134/25-СТО от 27.06.2025 г. | Заказ клиента САУП-0000000064 от 03.02.2026 10:16:12 | ВЗПП-С АО | 134/25-СТО | нет обязанности ведения РУ | 08.07.2026 | 24.05.2026 |  | 08.07.2026 |  | 129300 | CNY | 1429256.34 | 1000479.44 |  | 428776.9 | 1000479.44 | 428776.9
37 | Служба технологического оборудования | Чуйкова Людмила Валентиновна | Шкаф сухого хранения SDB1106NM с азотом Кремний Брянск | SDB1106NM с азотом- сер ном. 1 26 0001 и 1 26 0002 внесено в 1с Отгружено, ждем окончательную оплату | Заказ клиента САУП-0000000306 от 26.05.2026 16:48:05 | ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ АО | 114/26-ТЕ | нет обязанности ведения РУ | 29.06.2026 | 05.06.2026 | 01.06.2026 |  |  |  | руб. | 1145000 |  |  | 1145000 | 572500 | 572500
38 | Служба технологического оборудования | Чуйкова Людмила Валентиновна | Шкаф сухого хранения SDB1106NM с азотом Кремний Брянск | SDB1106NM с азотом, сер номера 2260571, 2260572 внесены в 1С Отгружено, ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000307 от 27.05.2026 10:04:35 | ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ АО | 115/26-ТЕ | нет обязанности ведения РУ | 30.06.2026 | 06.06.2026 | 08.06.2026 |  |  |  | руб. | 1145000 |  |  | 1145000 |  | 1145000
39 | Отдел неразрушающего контроля | Мелехова Нина Святославовна | Томография темплетов для АО СТНГ | ждем предоплату в мае | Заказ клиента САУП-0000000260 от 05.05.2026 17:00:49 | СТНГ АО | 18/25-СТО | нет обязанности ведения РУ | 30.06.2026 | [5 empty] | руб. | 1037914.98 |  | 1037914.98 |  | 1037914.98
40 | Служба технологического оборудования | Чуйкова Людмила Валентиновна | Шкаф сухого хранения SDB1106NM СКТБ РТ В.Новгород | ШСХ SDB1106NM -2 шт. Сер ном. 4 25 0949, 4 25 0950 внесено в 1С, поставлены 01.12.2025 г. Письмо от заказчика Перенос оплаты до 29.07.2026 г. Идентификатор государственного контракта № 00000000020956240303, ПП №1867, МПТ | Заказ клиента САУП-000315 от 13.11.2025 12:47:55 | СКТБ РТ АО | 543 | РУ в соответствии с Приказом Минфина от 10.12.21 №210 | 31.03.2026 | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  |  |  | руб. | 940000 |  |  | 940000 |  | 940000
41 | Служба микроэлектроники | Юрьев Руслан Алексеевич | Система очистки воздуха,ПАО "Яковлев", Жуковский | ФВК отгружена. Ожидаем оплату 28-29 мая. | Заказ клиента САУП-0000000017 от 14.01.2026 14:35:47 | ПАО "Яковлев" | 07-101221-79429 | РУ в соответствии с Приказом Минфина от 10.12.21 №210 | 27.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.2026 |  |  |  | руб. | 838750 |  |  | 838750 | 618750
42 | Отдел внутрисхемного контроля | Кусков Вадим Сергеевич | ТО Pilot V8 для Измеритель | Счет выставлен. Ждем оплату. | Заказ клиента САУП-000405 от 15.12.2025 9:16:26 | НПП ИЗМЕРИТЕЛЬ АО | нет договора | нет договора | 19.01.2026 | 18.12.2025 |  | 26.01.2026 |  |  | руб. | 700000 |  | 700000 |  |  | 700000
43 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Узлы JM для Полета | #просрочка оплаты Заказчик не платит Сотруднико СТО на Полете (выполняют ТО). Выяснят, почему не платят за пробники | Заказ клиента САУП-0000000010 от 13.01.2026 11:52:54 | НПП ПОЛЕТ АО | нет договора | нет договора | 27.02.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 |  |  |  | руб. | 604700 |  |  | 604700 |  | 604700
44 | Служба оборудования обработки кабеля | Овсянникова Ирина Николаевна | абисофикс3 шт Электроавтоматика 8.06.26 |  | Заказ клиента САУП-0000000331 от 08.06.2026 9:32:43 | ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА АО | нет договора | нет договора | 31.07.2026 | [5 empty] | руб. | 549570 |  | 549570 |  |  | 549570
45 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Пробники JEM для ОНИИП (Иртыш) | ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000233 от 20.04.2026 10:19:11 | ОНИИП АО | нет договора | нет договора | 05.06.2026 | 23.04.2026 |  |  |  | 48000 | CNY | 534993.6 |  | 534993.6 |  |  | 534993.6
46 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | ТО Microcraft для Полета | Работы выполнены, ждем окончательной оплаты | Заказ клиента САУП-0000000210 от 08.04.2026 8:57:32 | НПП ПОЛЕТ АО | 21/26-СТО | нет обязанности ведения РУ | 30.06.2026 | 24.04.2026 | 29.04.2026 |  |  |  | руб. | 450000 |  | 225000 | 225000 | 225000 | 225000
47 | Отдел неразрушающего контроля | Мелехова Нина Святославовна | Тех. обслуживание рентгена DAGE для СЭПО-ЗЭМ, Саратов | ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000328 от 03.06.2026 16:48:28 | СЭПО-ЗЭМ ООО | нет договора | нет договора | 31.07.2026 | 08.07.2026 |  |  |  |  | руб. | 280000 |  |  | 280000 |  | 280000
48 | Служба испытательного оборудования | Конев Евгений Петрович | Вира, Петербург, стример | Работы по ПНР и аттестации термострима Договор подписан. Аванс получен. | Заказ клиента САУП-0000000236 от 21.04.2026 8:59:00 | ВИРА ООО | 76/26-СИО | нет обязанности ведения РУ | 31.08.2026 | [5 empty] | руб. | 250000 | 125000 |  | 125000 | 125000 | 125000
49 | Отдел функционального контроля | Артемьев Дмитрий Владимирович | Ремонт второй платы CHANNEL для Искры | Ремонт второй платы Channel для Искры | Заказ клиента САУП-0000000275 от 12.05.2026 10:03:59 | НПП ЗАВОД ИСКРА АО | 92/26-СТО | нет обязанности ведения РУ | 20.07.2026 | 19.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  | руб. | 242350 |  |  | 242350 | 242350
50 | Отдел функционального контроля | Артемьев Дмитрий Владимирович | Ремонт платы Channel для Искры | Ремонт платы CHANNEL - 1 шт. | Заказ клиента САУП-0000000203 от 06.04.2026 16:19:35 | НПП ЗАВОД ИСКРА АО | 62/26-СТО | нет обязанности ведения РУ | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 08.05.2026 |  |  |  | руб. | 242350 |  | 242350 |  | 242350
51 | Служба технологического оборудования | Дубонос Василий Романович | Комплект насадок для BGA ProfPlacer_для Красное знамя | Оборудование готово к отгрузке со склада производителя в Китае. Ожидаем попутный груз. | Заказ клиента САУП-0000000216 от 10.04.2026 16:38:51 | ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" | 26/26/875_85/26-ТЕ | нет обязанности ведения РУ | 01.09.2026 | [5 empty] | руб. | 230000 |  | 115000 | 115000 | 230000
52 | Служба оборудования обработки кабеля | Скрипкина Светлана Викторовна | Аппликатор СМ500 для Радиоавионики, СПб |  | Заказ клиента САУП-0000000323 от 03.06.2026 9:13:06 | РАДИОАВИОНИКА АО | нет договора | нет договора | 31.07.2026 | 06.06.2026 |  |  |  |  | руб. | 229300 |  | 167000 | 62300 |  | 229300
53 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Настройка ПК тестера Microcraft на электроприборе | Заказ закрыт, документы получены. Жду корректировки ЗК от бухгалтерии | Заказ клиента САУП-0000000023 от 16.01.2026 14:05:19 | ПО ЭЛЕКТРОПРИБОР АО Пенза | нет договора | нет договора | 27.02.2026 | 31.03.2026 | 30.01.2026 |  |  |  | руб. | 200000 |  |  | 200000 | 98353.89 | 101646.11
54 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Аттестация тестера E4M6151 для АО ЗПП | оплата получена, работы выполнены, ждем документы | Заказ клиента ССУП-0000000017 от 17.03.2026 15:41:08 | ЗПП, АО | нет договора | нет договора | 30.04.2026 | 27.03.2026 | 25.03.2026 |  |  |  | руб. | 200000 |  | 200000 |  | 200000
55 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Диагностика тестеров Microcraft | работы выполнены, ждем подписания актов | Заказ клиента САУП-0000000251 от 29.04.2026 9:43:49 | ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" | нет договора | нет договора | 29.05.2026 | 18.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  | руб. | 200000 |  | 200000 |  | 200000
56 | Служба оборудования обработки кабеля | Скрипкина Светлана Викторовна | ЗИП для аппликаторов для ФГУП НАМИ, Москва (10.2025) | заказываем в Китае, ждем оплату оборудования | Заказ клиента САУП-0000000132 от 05.03.2026 11:18:33 | НАМИ ФГУП | нет договора | нет договора | 10.07.2026 | 10.07.2026 |  |  |  |  | руб. | 199730 |  | 199730 |  | 199730
57 | Служба оборудования обработки кабеля | Скрипкина Светлана Викторовна | ЗИП для аппликаторов для ФГУП НАМИ, Москва (10.2025) | заказываем в Китае, ждем оплату оборудования | Заказ клиента САУП-0000000041 от 22.01.2026 14:44:45 | НАМИ ФГУП | нет договора | нет договора | 10.07.2026 | 10.07.2026 |  |  |  |  | руб. | 199500 |  | 199500 |  | 199500
58 | Отдел АПЛиС | Голобоков Константин Леонидович | Vestium для Нартис | Корректировка модуля взаимодействия 1С с DGStore, для Модулей хранения катушек SMD Vestium 7"., Модулей хранения катушек SMD Vestium 7"/15", изменение структуры управления складом (ПО) - Данилин П.А. приступил к корректировке 12.05.2026г. окончание 19.06.2026г. Заказчик оплатил 100%. | Заказ клиента САУП-0000000247 от 28.04.2026 12:22:05 | ЗАВОД НАРТИС ООО | № 23/26-ОАПЛиС | нет обязанности ведения РУ | 19.06.2026 | 19.06.2026 |  |  |  |  | руб. | 194000 |  | 194000 |  | 194000
59 | Служба оборудования обработки кабеля | Овсянникова Ирина Николаевна | Министрип НИИ Вектор 23.12.25 | Отгружено по тендерному договору. Постоплата. Оплата стоит на 10 июня | Заказ клиента СМУП-0000000023 от 28.04.2026 10:54:00 | НИИ ВЕКТОР АО | 33Ц-11487 | нет обязанности ведения РУ | 28.05.2026 | 28.05.2026 | 28.04.2026 |  |  |  | руб. | 170000 |  |  | 170000 |  | 170000
60 | Служба оборудования обработки кабеля | Овсянникова Ирина Николаевна | абисофикс Электроавтоматика 06.06.26 | Частично отгружено. Долг - струбцина. Заказ у производителя размещен | Заказ клиента САУП-0000000262 от 06.05.2026 10:19:56 | ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА АО | нет договора | нет договора | 29.05.2026 | 30.06.2026 | 20.05.2026 |  |  |  | руб. | 150190 |  | 150190 |  | 150190
61 | Отдел неразрушающего контроля | Мелехова Нина Святославовна | Томография изделий Slider 4шт для СЭППРА | счет выставлен 20.01, планируют оплату в течение месяца | Заказ клиента САУП-000422 от 17.12.2025 14:27:22 | СЭППРА ООО | нет договора | нет договора | 27.05.2026 | 29.05.2026 |  |  |  |  | руб. | 126676 |  |  | 126676 |  | 126676
62 | Отдел неразрушающего контроля | Мелехова Нина Святославовна | Компьютерная томография (спецификация 2 к рам.дог) для ООО Артматика | ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000252 от 29.04.2026 15:24:36 | АРТМАТИКА ООО | 75/26-СТО | нет обязанности ведения РУ | 29.05.2026 | 18.05.2026 | 18.05.2026 |  |  |  | руб. | 103150 |  | 103150 |  | 103150
63 | Служба оборудования обработки кабеля | Скрипкина Светлана Викторовна | ЗИП для аппликаторов для ЭБС, СПб | заказываем в Китае, ждем оплату оборудования | Заказ клиента САУП-0000000121 от 27.02.2026 16:15:23 | ЭБС ООО | нет договора | нет договора | 30.06.2026 | 30.06.2026 |  |  |  |  | руб. | 94648 |  | 94648 |  | 94648
64 | Служба тестового оборудования | Курасов Михаил Вячеславович | Тестирование для 18 ЦНИИ (Июнь) | Подписываем закрывающие документы | Заказ клиента ССУП-0000000081 от 17.06.2025 9:46:05 | НИИЦ (г.Курск) ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | нет договора | нет договора | 31.07.2025 | 22.07.2025 | 17.06.2025 |  |  |  | руб. | 87770 |  |  | 87770 | 87770
65 | Служба тестового оборудования | Курасов Михаил Вячеславович | Тестирование для 18 ЦНИИ (Июнь) | Подписываем закрывающие документы | Заказ клиента ССУП-0000000080 от 17.06.2025 9:29:42 | НИИЦ (г.Курск) ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | нет договора | нет договора | 31.07.2025 | 27.06.2025 | 17.06.2025 |  |  |  | руб. | 87000 |  |  | 87000 | 87000
66 | Служба тестового оборудования | Курасов Михаил Вячеславович | Тестирование для 18 ЦНИИ (Июнь) | работы выполнены, подписываем документы | Заказ клиента ССУП-0000000082 от 17.06.2025 9:48:41 | НИИЦ (г.Курск) ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | нет договора | нет договора | 31.07.2025 | 22.07.2025 | 17.06.2025 |  |  |  | руб. | 79000 |  |  | 79000 | 79000
67 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Тестирование №3 для18ЦНИИ (март) | Ждем оплату | Заказ клиента ССУП-0000000030 от 08.04.2026 10:59:35 | НИИЦ (г.Курск) ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | нет договора | нет договора | 30.04.2026 | 13.05.2026 |  |  |  |  | руб. | 77740 |  | 77740 |  | 77740
68 | Служба тестового оборудования | Курасов Михаил Вячеславович | Тестирование для 18 ЦНИИ (Июнь) | Подписываем закрывающие документы | Заказ клиента ССУП-0000000079 от 17.06.2025 9:15:10 | НИИЦ (г.Курск) ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | нет договора | нет договора | 29.07.2025 | 27.06.2025 | 17.06.2025 |  |  |  | руб. | 65560 |  |  | 65560 | 65560
69 | Отдел неразрушающего контроля | Мелехова Нина Святославовна | Контрактная инспекция предохранителей (заявка №46) для КЭАЗ | ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000308 от 27.05.2026 17:19:13 | КЭАЗ, АО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД АО | 94/24-СТО | нет обязанности ведения РУ | 10.07.2026 | 01.06.2026 | 01.06.2026 |  |  |  | руб. | 54000 |  |  | 54000 | 54000
70 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Контрактная иснпекция для КЭАЗ по заявке 43 | Ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000279 от 13.05.2026 16:03:23 | КЭАЗ, АО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД АО | 94/24-СТО | нет обязанности ведения РУ | 30.06.2026 | 18.05.2026 | 18.05.2026 |  |  |  | руб. | 48600 |  |  | 48600 | 48600
71 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Тестирование ПП (2 квартал) для 18 цнии | Ждем оплату | Заказ клиента ССУП-0000000047 от 14.05.2026 16:00:03 | НИИЦ (г.Курск) ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | нет договора | нет договора | 30.06.2026 | 18.06.2026 |  |  |  |  | руб. | 46480 |  | 46480 |  |  | 46480
72 | Отдел неразрушающего контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Контрактная инспекция (заявка 42) для КЭАЗ | Ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000249 от 28.04.2026 16:43:01 | КЭАЗ, АО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД АО | 94/24-СТО | нет обязанности ведения РУ | 29.05.2026 | 30.04.2026 | 30.04.2026 |  |  |  | руб. | 44550 |  |  | 44550 | 44550
73 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Тестирование №3 для18ЦНИИ (март) | Ждем оплату | Заказ клиента ССУП-0000000031 от 08.04.2026 11:06:29 | НИИЦ (г.Курск) ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | нет договора | нет договора | 30.04.2026 | 13.05.2026 |  |  |  |  | руб. | 39770 |  | 39770 |  | 39770
74 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Тестирование ПП (2 квартал) для 18 цнии | Ждем оплату | Заказ клиента ССУП-0000000048 от 14.05.2026 16:12:35 | НИИЦ (г.Курск) ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | нет договора | нет договора | 30.06.2026 | 18.06.2026 |  |  |  |  | руб. | 37260 |  |  | 37260 |  | 37260
75 | Отдел неразрушающего контроля | Мелехова Нина Святославовна | Контрактная инспекция предохранителей (заявка №47) для КЭАЗ | ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000317 от 01.06.2026 13:09:55 | КЭАЗ, АО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД АО | 94/24-СТО | нет обязанности ведения РУ | 17.07.2026 | 03.06.2026 | 03.06.2026 |  |  |  | руб. | 35100 |  |  | 35100 |  | 35100
76 | Отдел неразрушающего контроля | Мелехова Нина Святославовна | Компьютерная томография ПП для ООО НПФ ТЭЛ Прибор | работы выполнены, ждем подписания документов | Заказ клиента САУП-0000000204 от 07.04.2026 8:44:55 | НПФ ТЭЛ ПРИБОР ООО | нет договора | нет договора | 30.04.2026 | 12.05.2026 | 28.04.2026 |  |  |  | руб. | 33820.02 |  | 33820.02 |  | 33820.02
77 | Служба оборудования обработки кабеля | Овсянникова Ирина Николаевна | абисофикс Электроавтоматика 06.06.26 | Заказано у производителя, ждем поставку | Заказ клиента САУП-0000000263 от 06.05.2026 10:23:11 | ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА АО | нет договора | нет договора | 30.06.2026 | [5 empty] | руб. | 33000 |  | 33000 |  | 33000
78 | Отдел неразрушающего контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Контрактная инспекция предозранителей по заявке 39 для КЭАЗ | работы выполнены, ждем подписания документов | Заказ клиента САУП-0000000194 от 02.04.2026 10:06:34 | КЭАЗ, АО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД АО | 94/24-СТО | нет обязанности ведения РУ | 28.05.2026 | 23.04.2026 | 06.04.2026 |  |  |  | руб. | 31050 |  |  | 31050 | 31050
79 | Отдел неразрушающего контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Инспекция предохранителей для КЭАЗ Заявка 40 | работы выполнены, ждем подписания документов | Заказ клиента САУП-0000000214 от 09.04.2026 16:39:09 | КЭАЗ, АО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД АО | 94/24-СТО | нет обязанности ведения РУ | 29.05.2026 | 13.04.2026 | 13.04.2026 |  |  |  | руб. | 31050 |  |  | 31050 | 31050
80 | Отдел неразрушающего контроля | Мелехова Нина Святославовна | Контрактная инспекция предохранителей (заявка №45) для КЭАЗ | ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000302 от 22.05.2026 14:37:29 | КЭАЗ, АО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД АО | 94/24-СТО | нет обязанности ведения РУ | 30.06.2026 | 25.05.2026 | 25.05.2026 |  |  |  | руб. | 28350 |  |  | 28350 | 28350
81 | Отдел внутрисхемного контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Тестирование ПП (2 квартал) для 18 цнии | ждем оплату | Заказ клиента ССУП-0000000049 от 14.05.2026 16:27:30 | НИИЦ (г.Курск) ФГУП "18 ЦНИИ" МО РФ | нет договора | нет договора | 30.06.2026 | 18.06.2026 |  |  |  |  | руб. | 28200 |  | 28200 |  |  | 28200
82 | Отдел неразрушающего контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Пробное сканирование для Электрум АВ | Ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000289 от 19.05.2026 10:52:17 | Электрум АВ | нет договора | нет договора | 30.06.2026 | [5 empty] | руб. | 25000 |  | 25000 |  | 25000
83 | Служба оборудования обработки кабеля | Овсянникова Ирина Николаевна | контакты hatko ТехноЭнерго 1.06.26 |  | Заказ клиента САУП-0000000319 от 01.06.2026 16:27:28 | ТехноЭнерго | нет договора | нет договора | 30.06.2026 | 08.06.2026 | 08.06.2026 |  |  |  | руб. | 21976.5 |  | 21976.5 |  | 21976.5
84 | Отдел неразрушающего контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Инспекция предохранителей для КЭАЗ (заявка 44) | Ждем оплату | Заказ клиента САУП-0000000296 от 20.05.2026 9:04:24 | КЭАЗ, АО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД АО | 94/24-СТО | нет обязанности ведения РУ | 30.06.2026 | 22.05.2026 | 22.05.2026 |  |  |  | руб. | 21600 |  |  | 21600 | 21600
85 | Отдел неразрушающего контроля | Мелехова Нина Святославовна | Пробное сканирование (компьютерная томография) образца для ООО СокТрейд Ко, Москва | ждем аванса | Заказ клиента САУП-0000000273 от 08.05.2026 11:24:05 | СОКТРЕЙД КО ООО | нет договора | нет договора | 29.05.2026 | 12.06.2026 |  |  |  |  | руб. | 20564 |  |  | 20564 |  | 20564
86 | Служба оборудования обработки кабеля | Скрипкина Светлана Викторовна | ЗИП для аппликаторов для Болид, Королев (01.2026) | заказываем в Китае, ждем оплату оборудования | Заказ клиента САУП-0000000027 от 19.01.2026 10:42:54 | БОЛИД АО НВП | нет договора | нет договора | 30.06.2026 | 30.06.2026 |  |  |  |  | руб. | 15111.6 |  | 15111.6 |  | 15111.6
87 | Отдел неразрушающего контроля | Курасов Михаил Вячеславович | Инспекция предохранителей для КЭАЗ (заявка 41) | работы выполнены, ждем оплату и подписания документов | Заказ клиента САУП-0000000240 от 21.04.2026 14:10:58 | КЭАЗ, АО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД АО | 94/24-СТО | нет обязанности ведения РУ | 22.05.2026 | 23.04.2026 | 23.04.2026 |  |  |  | руб. | 10800 |  |  | 10800 | 10800
88 | Служба оборудования обработки кабеля | Скрипкина Светлана Викторовна | ЗИП для аппликатора для Электронные системы, Чебоксары | заказываем в Китае, ждем оплату оборудования | Заказ клиента САУП-0000000281 от 14.05.2026 9:41:37 | ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ООО | нет договора | нет договора | 10.07.2026 | 10.07.2026 |  |  |  |  | руб. | 7520 |  | 7520 |  | 7520
89 | Служба оборудования обработки кабеля | Овсянникова Ирина Николаевна | расх.мат-лы БЭМЗ 6.05.26 |  | Заказ клиента САУП-0000000326 от 03.06.2026 13:49:21 | БЭМЗ АО | нет договора | нет договора | 30.06.2026 | [5 empty] | руб. | 4700 |  | 4700 |  |  | 4700
Итого | [15 empty] | 877149838.83 | 84480427.543 | 483779091.384 | 308890319.903 | 501739038.97 | 374617149.8643